## 00_文档历史
版本 | 日期 | 编写人 | 评审人 | 标注
v0.1 | 2014-11-19 | Aaron | Frank CHEN | 初始化版本
v1.0 | 2014-11-20 | Aaron | Frank CHEN | 客户sign off项目计划
v1.1 | 2014-11-20 | Aaron | Peng CHEN | 修改模块名称

## 01_项目成员
姓名 | 角色 | 职责 | 联系方式
Aaron | Dev | 文档/web代码/与客户沟通
Annie | QA | 文档/Testing
Leon | Dev | 文档/UI/Android
Lin | Dev | 文档/架构/代码

## 02_项目边界
项目背景
应 先生委托，本团队承担为其设计并实现一套用于编程(Java)教学的餐厅订餐系统。该系统主要用于Java编程教学实践。项目交付之日起，所有交付物的版权归 先生及其组织所有。
项目范围
本项目目的在于设计并实现一套用于Java编程教学的餐厅订餐系统。项目团队负责系统需求分析以及文档整理，系统设计及文档整理，系统代码编写，测试，系统集成测试以及文档整理。项目交付列表之外的交付物和系统功能之外的模块功能均不在本项目范围之内。项目交付之日起半年内提供问题修复和变更的维护工作。
系统功能
系统构成： 1. WEB订餐系统 2. 订餐管理系统 3. 移动订餐系统(Android) 系统模块: 1. 用户管理 2. 会员管理 3. 菜品管理 4. 点菜下单（含Android) 5. 收银结帐（含Android)
交付列表
1. 系统需求文档 2. 系统架构设计文档 3. 系统详细设计文档 4. 编码规范 5. 系统代码（按模块完成交付多个分支，每个分支均能独立编译运行） 6. 测试用例 7. 实施指南
项目阶段
因委托人与投资人会谈需求，项目分为两期实施。 第一期交付需求文档，系统架构设计文档，系统详细设计文档（模块1，4，5），测试用例（模块1，4，5），编码规范，系统代码（模块1，4，5,模块5仅包括WEB端），实施部署指南（模块1，4，5）。 第二期交付所有交付列表罗列内容完整版本
里程碑
11月21日 - 项目启动，客户sign off 项目计划书 11月24日 - 提交文档目录 12月02日 - 提交需求和系统架构文档 12月08日 - 提交详细设计和测试文档 12月16日 - 提交一阶段交付物

## 03_任务分解
|  |  |  | Aaron | Annie | Leon | Lin
1 | 项目计划 | 1.1 | 项目文档模板 | A | R | R | R
|  | 1.2 | 项目计划编制 | R | A | I | R
|  | 1.3 | 沟通计划编制 | A | I | I | R
|  | 1.4 | 测试计划编制 | A | R | I | I
2 | 需求分析 | 2.1 | 需求调查 | R | A | R | R
|  | 2.2 | 需求分析 | R | A | R | R
|  | 2.3 | 编写需求文档 | R | A | R | R
3 | 系统设计 | 3.1 | 系统架构设计 | A | I | R | R
|  | 3.2 | 数据建模设计 | A | I | R | R
|  | 3.3 | 系统原型设计 | A | I | R | R
|  | 3.4 | 移动系统原型设计 | A | I | R | I
|  | 3.5 | 系统UI设计 | A | I | I | R
|  | 3.6 | 用户权限模块详细设计 | R | I | I | A
|  | 3.7 | 移动点菜模块详细设计 | R | I | I | A
|  | 3.8 | 菜单管理模块详细设计 | A | I | I | R
|  | 3.9 | 收银管理模块详细设计 | A | I | I | R
|  | 3.10 | 会员管理模块详细设计 | A | I | I | R
4 | 测试设计 | 4.1 | 测试策略编制 | A | R | I | I
|  | 4.2 | 用户权限模块测试用例 | A | R | I | I
|  | 4.3 | 移动点菜模块测试用例 | A | R | I | I
|  | 4.4 | 菜单管理模块测试用例 | A | R | I | I
|  | 4.5 | 收银管理模块测试用例 | A | R | I | I
|  | 4.6 | 会员管理模块测试用例 | A | R | I | I
5 | 系统开发 | 5.1 | 用户权限模块实现 | A | R | R | R
|  | 5.2 | 移动点菜模块实现 | A | R | R | R
|  | 5.3 | 菜单管理模块实现 | A | R | R | R
|  | 5.4 | 收银管理模块实现 | A | R | I | R
|  | 5.5 | 会员管理模块实现 | A | R | I | R
6 | 系统集成 | 6.1 | 系统集成测试(一阶段) | R | A | R | R
|  | 6.2 | 项目交付物打包(一阶段) | A | R | R | R
|  | 6.3 | 系统集成测试(二阶段) | R | A | R | R
|  | 6.4 | 测试报告 | A | R | I | I
|  | 6.5 | 用户验收测试 | A | R | I | I
|  | 6.6 | 项目交付物打包(二阶段) | A | R | R | R
7 | 代码优化 | 7.1 | Hibernate架构重构 | A | I | I | R
|  | 7.2 | 代码结构重构 | A | I | I | R
|  | 7.3 | Tiles模板 | A | I | I | R
|  | 7.4 | 新UI | A | I | I | R
|  | 7.5 | 文档更新 | A | I | I | R

## 04_项目进度
|  | 11月 | [12 empty] | 12月
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.1 | 项目文档模板 | [44 empty] | 计划 | bar: 11月 18 to 11月 20
1.2 | 项目计划编制 | [44 empty] | 进行中 | bar: 11月 19
1.3 | 沟通计划编制 | [44 empty] | 已完成 | bar: 11月 18
1.4 | 测试计划编制 | [44 empty] | 里程碑 | bar: 11月 19 to 11月 20
M1 | 客户sign off 项目计划 | bar: 11月 21
2.1 | 需求调查 | bar: 11月 21 to 11月 22
2.2 | 需求分析 | bar: 11月 23 to 11月 25
M2 | 提交文档目录 | bar: 11月 24
2.3 | 编写需求文档 | bar: 11月 26 to 11月 29
3.1 | 系统架构设计 | bar: 11月 26 to 11月 29
3.2 | 数据建模设计 | bar: 11月 30
3.3 | 系统原型设计 | bar: 12月 1 to 12月 4
3.4 | 移动系统原型设计 | bar: 12月 1 to 12月 3
3.5 | 系统UI设计 | bar: 11月 20 to 11月 21
M3 | 提交需求和系统架构文档 | bar: 12月 2
3.6 | 用户管理模块详细设计 | bar: 12月 5 to 12月 7
3.7 | 菜品浏览模块详细设计 | bar: 12月 5 to 12月 7
3.8 | 点菜下单模块详细设计 | bar: 12月 5 to 12月 7
3.9 | 模块4详细设计
3.10 | 模块5详细设计
3.11 | 模块6详细设计
3.12 | 模块7详细设计
3.13 | 模块8详细设计
4.1 | 测试策略编制 | bar: 11月 26 to 11月 27
4.2 | 用户管理模块测试用例 | bar: 11月 30 to 12月 1
4.3 | 菜品浏览模块测试用例 | bar: 12月 2 to 12月 3
4.4 | 点菜下单模块测试用例 | bar: 12月 4 to 12月 6
M4 | 提交详细设计和测试文档 | bar: 12月 8
4.5 | 模块4测试用例
4.6 | 模块5测试用例
4.7 | 模块6测试用例
4.8 | 模块7测试用例
4.9 | 模块8测试用例
5.1 | 用户管理模块实现 | bar: 12月 8 to 12月 10
5.2 | 菜品浏览模块实现 | bar: 12月 8 to 12月 10
5.3 | 点菜下单模块实现 | bar: 12月 11 to 12月 13
5.4 | 模块4实现
5.5 | 模块5实现
5.6 | 模块6实现
5.7 | 模块7实现
5.8 | 模块8实现
6.1 | 系统集成测试(一阶段) | bar: 12月 14 to 12月 15
6.2 | 项目交付物打包(一阶段) | bar: 12月 16
M5 | 一阶段交付 | bar: 12月 16
6.3 | 系统集成测试(二阶段)
6.4 | 测试报告
6.5 | 用户验收测试
6.6 | 项目交付物打包（二阶段）
Note on C3: Author: Annie
Note on D4: Author: Aaron
Note on C5: Author: Lin
Note on E6: Author: Annie
Note on F7: Author: Aaron
Note on G8: Author: All
Note on H9: Author: All
Note on K11: Author: Aaron/Annie/Leon
Note on N12: Author: Lin/Aaron/Leon
Note on O13: Author: Lin/Aaron/Leon
Note on S14: Author: Lin/Aaron
Note on R15: Author: Leon
Note on V18: Author: Lin
Note on V19: Author: Aaron
Note on V20: Author: Leon
Note on L26: Author: Annie
Note on P27: Author: Annie
Note on R28: Author: Annie
Note on T29: Author: Annie

## 04_项目进度(二期)
任务分解WBS |  | 工时(人时） | 3月 | [22 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
 | time axis 2014-03-09 to 2014-05-11
7.1 | Hibernate架构重构 | 8 | [64 empty] | 计划 | bar: 2014-03-09 to 2014-03-10
7.2 | 代码结构重构 | 4 | [64 empty] | 进行中 | bar: 2014-03-11
7.3 | Tiles模板 | 28 | [64 empty] | 已完成 | bar: 2014-03-12 to 2014-03-15
7.4 | 新UI | 56 | [64 empty] | 里程碑 | bar: 2014-03-16 to 2014-03-25
M1 | 新UI移植+用户管理功能移植 | bar: 2014-03-25
7.5 | 文档更新 | 4 | bar: 2014-03-09
3.7 | 移动点菜-下单功能详细设计 | 4 | bar: 2014-03-10
4.3 | 移动点菜-下单功能测试用例 | 4 | bar: 2014-03-10
5.2 | 移动点菜-下单功能模块实现(WS) | 12 | bar: 2014-03-11 to 2014-03-12
5.2 | 移动点菜-下单功能模块实现(Android) | 12 | bar: 2014-03-13 to 2014-03-15
3.7 | 移动点菜-历史订单详细设计 | 4 | bar: 2014-03-16
4.3 | 移动点菜-历史订单测试用例 | 4 | bar: 2014-03-16
5.2 | 移动点菜-历史订单模块实现(WS) | 12 | bar: 2014-03-17 to 2014-03-19
5.2 | 移动点菜-历史订单模块实现(Android) | 12 | bar: 2014-03-20 to 2014-03-22
3.8 | 菜单管理模块详细设计 | 12 | bar: 2014-03-13 to 2014-03-15
4.4 | 菜单管理模块测试用例 | 12 | bar: 2014-03-16 to 2014-03-18
5.3 | 菜单管理模块实现 | 112 | bar: 2014-03-16 to 2014-03-22; 2014-03-26 to 2014-04-01
M2 | 移动端+ws交付 | bar: 2014-03-30
3.9 | 收银管理模块详细设计 | 8 | bar: 2014-04-02 to 2014-04-03
4.5 | 收银管理模块测试用例 | 8 | bar: 2014-04-02 to 2014-04-03
5.4 | 收银管理模块实现 | 64 | bar: 2014-04-04 to 2014-04-13
3.10 | 会员管理模块详细设计 | 8 | bar: 2014-04-10 to 2014-04-11
4.6 | 会员管理模块测试用例 | 8 | bar: 2014-04-10 to 2014-04-11
5.5 | 会员管理模块实现 | 72 | bar: 2014-04-12 to 2014-04-16
6.3 | 系统集成测试(二阶段) | 16 | bar: 2014-04-17 to 2014-04-20
6.6 | 项目交付物打包(二阶段) | 8 | bar: 2014-04-21 to 2014-04-22
Note on E3: Author: Aaron
Note on F4: Author: Aaron/Lin
Note on K6: Author: Lin
Note on D8: Author: Aaron
Note on E9: Author: Aaron
Note on E10: Author: Annie
Note on G11: Author: Aaron
Note on H12: Author: Leon
Note on K13: Author: Aaron
Note on K14: Author: Annie
Note on N15: Author: Aaron
Note on Q16: Author: Leon
Note on J17: Author: Aaron/Lin
Note on M18: Author: Annie
Note on AA19: Author: Aaron/Lin
Note on AC21: Author: Aaron/Lin
Note on AC22: Author: Annie
Note on AM23: Author: Lin Aaron will quit after 6 days
Note on AK24: Author: Aaron
Note on AK25: Author: Annie

## 05_风险管理
# | 风险描述 | 发生概率 | 影响大小 | 风险等级 | 应对方式 | 负责人 | 状态
1 | 客户review文档周期过长？ | 低 | 较低

## 06_问题日志
# | 问题标题 | Area | 问题描述 | 影响大小 | 状态 | 提交人 | 提交日期 | 问题分析人 | 计划解决日期 | 解决方法 | 备注

## 07_沟通计划
项目组内沟通
1. 项目组成员使用Git作为项目配置管理工具 2. 项目成员使用微信和电邮作为沟通工具 3. 每日下午5点进行项目日例会，沟通完成工作，计划工作和需要寻求的帮助 4. 每周日下午9点30分进行项目周例会，沟通项目进度，风险和下一个里程碑交付事宜
委托人沟通
1. 罗智负责对外与委托人进行沟通 2. 罗智负责交付物提交委托人Git仓库 3. 罗智负责按里程碑列表提交交付物 4. 罗智参与委托人项目需求，技术，交付物评审沟通 5. 罗智负责每周提交项目进度周报 6. 罗智负责每2-3天与委托人就项目进度，遇到的问题，需求澄清已经交付物反馈进行沟通，沟通时间暂定中午1点20分左右。

## 08_验收条件
验收条件
付款方式

## Lengend
Responsible | R
Accountable | A
Consulted | C
Informed | I
姓名
Aaron
Annie
Leon
Lin
高 | 严重 | 接受 | 未发生 | 正在解决
中 | 一般 | 回避 | 已发生 | 已经解决
低 | 较低 | 预防 |  | 以后解决
|  | 减轻 |  | 关闭
转移
后备