## check_list
ITEM NO# | 配置项 | 描述 | 责任人 | 交付日期
1 | 需求文档 | 用例图中的extend/include翻译成中文 | 聂素芳
2 | 需求文档 | 对用例图的符号添加图例说明 | 聂素芳
3 | 需求文档 | 创建需求跟踪矩阵 | 聂素芳
4 | 需求文档 | User Req 添加一句话简单说明，类似Synopsis | 聂素芳
5 | 架构文档 | ER图添加图例说明 | 罗智 | 2014-12-31
6 | 架构文档 | 在ER图下方添加ER图用法和图例说明 | 罗智 | 2014-12-31
7 | 架构文档 | 增加一个框架图来映射系统模块和使用的开源组件 | 罗智 | 2014-12-31
8 |  | 所有文档都要补充第一章节 | 罗智 | 2014-12-31
9 | 网络协议文档 | 增加REST风格讲解 | 罗智 | 2014-12-31
10 | 网络协议文档 | 网络协议里面增加安全设计 （https和BASE64加密） | 罗智 | 2014-12-31
11 | App详细设计文档 | P19 - 存储这块延伸介绍当下使用方法与比较，我们为什么使用这个方式 | 王玲珑
12 | App详细设计文档 | P20 - 数据库缓存设计 - 我们采用的方式和其他方式的比较，为什么我们采用这个方式 | 王玲珑
13 | 详细设计文档 | 管理端用例说明直接应用需求文档中的用例编号和描述 | 罗智 | 2014-12-31
14 | 详细设计文档 | 代码与文档衔接不强，看文档无法写出代码 | 许林
15 | App详细设计文档 | 代码与文档衔接不强，看文档无法写出代码 | 王玲珑
16 | eOrder后台代码 | 日志格式不统一 | 许林
17 | eOrder-WS 代码 | 对Hibernate的使用过于简单 | 许林 | 2014-12-31
18 | eOrder-WS 代码 | 日志格式不统一 | 许林 | 2014-12-31
19 | eOrder-App 代码 | 日志格式不统一 | 王玲珑
20 | eOrder-WS 代码 | 单元测试代码只有一个，需要补充完整 | 许林 | 2014-12-31
21 | 详细设计文档 | 增加开发环境配置章节 | 罗智 | 2015-01-05
22 | eOrder后台代码 | JSP代码冗余，需要使用模板技术 | 许林
23 | eOrder后台代码 | 测试 | 聂素芳
24 | eOrder-WS 代码 | 测试 | 聂素芳
25 | eOrder-App 代码 | 测试 | 聂素芳
26 | eOrder后台代码 | 代码注释 | 许林
27 | eOrder-WS 代码 | 代码注释 | 许林
28 | eOrder-App 代码 | 代码注释 | 王玲珑

## Sheet1
责任人 | 配置项
罗智 | 需求文档
许林 | 架构文档
王玲珑 | 详细设计文档
聂素芳 | App详细设计文档
eOrder后台代码
eOrder-WS 代码
eOrder-App 代码
网络协议文档