## 测试计划
测试阶段 | 任务 | 子任务 | 人员 | 前提条件 | 交付物
测试方案 | 测试方案和计划 | 制定测试方案和计划 | Annie | 获得大致的需求和范围文档 | 测试计划文档
|  | 测试方案评审 | Aaron,Annie,Lin,Leon | 测试计划完成 | 评审更新到测试计划文档
测试准备 | 测试用例编写，测试环境搭建准备 | 测试用例编写 | Annie | 测试方案通过评审 | 测试用例文档
|  | 测试环境准备 | Annie | 开发框架代码准备好 | 测试环境准备指南和测试环境
|  | 测试数据准备 | Annie | 开发接口定义好 | 测试数据文档和测试数据
测试执行 | 执行测试用例 | 详细测试执行计划 | Annie | 测试准备结束，同时模板代码准备好 | 测试记录
|  | 执行测试用例和跟踪缺陷 | Annie | 缺陷解决全部清理 | 缺陷跟踪文档
|  | 回归测试 | Annie | 缺陷解决的代码部署完 | 测试记录
测试总结 | 测试报告 | 编写测试报告 | Annie | 测试执行结束 | 测试报告

## 测试环境信息
测试环境：
搭建环境要点：

## 测试用例
编号 | 模块 | 用例名字 | 描述 | 测试步骤 | 状态
1 | 用户管理
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 测试执行记录
测试Set | 测试用例 | 测试时间 | 测试状态 | 对应defect

## Lookuplist
测试模块 | 测试用例状态 | 用户角色 | 测试环境 | 测试结果
用户管理 | Started | 点菜服务员 | Win7+IE11 | No Run
会员管理 | In Progress | 菜品管理员 | Android | Pass
菜单管理 | Ready for Review | 系统管理员 |  | Failed
菜单浏览 | Ready forTesting
点菜下单
收银结账
流水管理
系统集成