## check_list
ITEM NO# | 配置项 | 描述 | 责任人 | 交付日期
1 | 需求文档 | 用例图中的extend/include翻译成中文 | 聂素芳 | 2014-12-31
2 | 需求文档 | 对用例图的符号添加图例说明 | 聂素芳 | 2014-12-31
3 | 需求文档 | 创建需求跟踪矩阵 | 聂素芳 | 2014-12-31
4 | 需求文档 | User Req 添加一句话简单说明，类似Synopsis | 聂素芳 | 2014-12-31
5 | 架构文档 | ER图添加图例说明 | 罗智 | 2014-12-31
6 | 架构文档 | 在ER图下方添加ER图用法和图例说明 | 罗智 | 2014-12-31
7 | 架构文档 | 增加一个框架图来映射系统模块和使用的开源组件 | 罗智 | 2014-12-31
8 |  | 所有文档都要补充第一章节 | 罗智 | 42004
9 | 网络协议文档 | 增加REST风格讲解 | 罗智 | 2014-12-31
10 | 网络协议文档 | 网络协议里面增加安全设计 （https和BASE64加密） | 罗智 | 2014-12-31
11 | App详细设计文档 | P19 - 存储这块延伸介绍当下使用方法与比较，我们为什么使用这个方式 | 王玲珑 | 2014-12-31
12 | App详细设计文档 | P20 - 数据库缓存设计 - 我们采用的方式和其他方式的比较，为什么我们采用这个方式 | 王玲珑 | 2014-12-31
13 | 详细设计文档 | 管理端用例说明直接应用需求文档中的用例编号和描述 | 罗智 | 2014-12-31
14 | 详细设计文档 | 代码与文档衔接不强，看文档无法写出代码 | 许林
15 | App详细设计文档 | 代码与文档衔接不强，看文档无法写出代码 | 王玲珑 | 2015-01-05
16 | eOrder后台代码 | 日志格式不统一 | 许林 | 2015-01-05
17 | eOrder-WS 代码 | 对Hibernate的使用过于简单 | 许林 | 2015-01-05
18 | eOrder-WS 代码 | 日志格式不统一 | 许林 | 2015-01-05
19 | eOrder-App 代码 | 日志格式不统一 | 王玲珑 | 2015-01-05
20 | eOrder-WS 代码 | 单元测试代码只有一个，需要补充完整 | 许林 | 2014-12-31
21 | 详细设计文档 | 增加开发环境配置章节 | 罗智 | 2015-01-05
22 | eOrder后台代码 | JSP代码冗余，需要使用模板技术 | 许林 | 2015-01-12
23 | eOrder后台代码 | 测试 | 聂素芳 | 2015-01-15
24 | eOrder-WS 代码 | 测试 | 聂素芳 | 2015-01-15
25 | eOrder-App 代码 | 测试 | 聂素芳 | 2015-01-15
26 | eOrder后台代码 | 代码注释 | 许林
27 | eOrder-WS 代码 | 代码注释 | 许林
28 | eOrder-App 代码 | 代码注释 | 王玲珑 | 2015-01-05
29 | eOrder后台代码 | JavaScript使用Jquery风格 | 许林 | 2014-12-31
| 需求跟踪矩阵 | 模块->功能->需求规格说明书->概要设计说明书->详细设计说明书->测试用例 | 聂素芳 | 1
| 需求规格说明书 | 保持现有需求文档 增加补充部分需求 | 聂素芳 | 2
| 架构设计说明书 | 从原有架构文档中拆出4个视图，逻辑视图（系统架构图），物理视图（网络拓扑图），开发视图（描述系统分层模型，WEB前端技术，数据库选型，应用服务器选型，项目管理工具，测试方法论），数据视图（ER图） | 罗智 | 1
| 概要设计说明书 | 由系统功能模块图出发，对每个模块的功能定义进行说明，对实现这个功能的技术进行描述；模块之间的数据流；系统接口定义；数据库设计（数据字典） | 罗智 | 2
| 开发设计规范 | 见编码规则，改名即可 | 罗智 | 1
| 详细设计说明书 | 开发环境配置，项目目录结构，模块详细开发说明 | 罗智 | TBH

## Sheet1
责任人 | 配置项
罗智 | 需求文档
许林 | 架构文档
王玲珑 | 详细设计文档
聂素芳 | App详细设计文档
eOrder后台代码
eOrder-WS 代码
eOrder-App 代码
网络协议文档